## Sheet1
序号 | 问题 | 解决方法 | 提出时间 | 解决时间
1 | 很多舌像数据没有图片的问题 | 1、已将问题请示王总，王总要求我们先自己从网上搜索相关资料 2、通过和杨峰沟通，中医看舌像主要是用的文字描述，图片基本不用。所以该问题不是很重要，也不是很着急的问题。 | 2018-09-05
2 | 脏数据问题，目前数据库里存在一些测试数据，包括药方等。有些是用户或者以前项目组输入的，不是系统带的。这些数据不靠专业人员无法分清是非是正式数据。 | 1、已将问题告知王总，该问题可以在部署后，由医院的医生进行分辨使用。 | 2018-09-14
3 | 目前cs版本除挂号、临证、针灸外的骨伤、康复、住院系统需求都不准确，仅是为了软著编写，我方如需要开发，还需要实地调研拿到准确需求。 | 1、弭总要求先把临证和针灸做好，其他模块待有清晰需求后再开展 2、会议纪要发给王总 | 2018-09-28