## Sheet1
序号 | 问题 | 类型 | 解决方案 | 提出人 | 解决人 | 是否解决 | 提出时间 | 解决时间 | 附图 | 备注
1 | 在BS系统第一版未完成前，有医院需要使用的问题。当前CS版本无法对接医院的HIS系统。单院接入需要修改表字段，同时代码不在掌控内。即使到药店也要进行系统对接。例如滨州无棣中院等关系好的医院已经在谈资金问题了。 | 风险类 | 需要和领导确认，需要避免CS版本卖给医院对接的情况。 解决：经过和弥总确认，该问题不作为问题并不影响当前开发计划。有医院接入时仅作为单机版使用，不对接His系统。如有需要则作为新的项目开始 | 吕苑、李超、吕华伟 | 王晨 | 是 | 2018-09-04 | 2018-09-05
2 | 是否可以把功能菜单赋到医院的组织机构上，某个医生在科室发生调动时自动切换功能权限 | 非风险 | 需要未来找机会与懂医院工作职能划分的人员沟通确认，该方式是否可行 | 王晨 |  | 否 | 2018-09-05
3 | 脏数据问题，目前数据库里存在一些测试数据，包括药方等。有些是用户输入的，不是系统带的。可能存在医院需要部署系统，因为脏数据影响使用的问题 | 风险类 | 需要吕华伟、李超、吕苑、王晨先讨论解决方案 针灸没有处方名问题解决：经过和杨峰确认针灸处方确实没有处方名。 药方缺少功效主治问题解决：经过和杨峰确认有些药方确实是没有，当时整理基础数据时都是专家口述整理的，有的专家没说就没有记录，后期可以从中医专家、书籍、网络收集补全信息。 | 李超 | 吕华伟、李超 | 否 | 2018-09-05 |  | 附图问题3
4 | 发现大量逻辑封装在存储过程中，这样的存储过程大约有60多个，还有大量的视图以及函数等。估计总数达到100个。 | 非风险 | 需要吕华伟、李超、王晨先讨论解决方案 | 王晨 | 吕华伟、李超、王晨 | 否 | 2018-09-06
5 | 目前cs版本除挂号、临证、针灸外的骨伤、康复、住院系统需求都不准确，仅是为了软著编写，我方如需要开发，还需要实地调研拿到准确需求。 | 风险类 | 当前弭总要求先把临证和针灸做好，其他模块待有清晰需求后再开展。 （9月30日王晨补充）经过再次和杨峰调查，肛肠系统是经过专家指导设计，也符合肛肠医院的大多数业务流程，需要进行设计开发。 | 弭吉荣 |  | 是 | 2018-09-28 |  | 附图问题5
6 | 关于临床治疗的问题，发现临床治疗的内容与检验检查的内容雷同，经过与杨峰确认，是西医的一些检查项目给中医提供辅助帮助的。 | 非风险 | 计划去掉该功能，同时研究临床检查的数据是否和检验检查相同，还是有不同的数据来源。如果数据来源不同则进行数据合并。 | 王晨 | 王晨、吕华伟、李超 | 否 | 2018-09-30 |  | 附图问题6
7 | 发现论治和开发的展示数据并不相同 | 非风险 | 与杨峰进行了咨询 | 王晨 | 杨峰 | 是 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 附图7
8 | 学习其他医院已有His系统的优点 | 非风险 | 参考其他医院系统的优点，吸入到当前或者以后的设计中去 | 王晨、吕华伟 | 这是个长期问题 |  | 2018-10-18 |  |  | 千佛山医院的his系统是BS的，刷就诊卡直接到就诊界面就一个界面就全搞定，开检查单、化验单、开药都是弹窗式操作，和CS的系统一样。没有页面间跳转。做完检查回来看结果的不用排队，刷下就诊卡页面直接刷新更换病人信息，很方便不需要切换界面的，看下一个病人时在刷下卡就又切换过去了。 那能看出各个科室怎么切换吗？ wangchen 13:37:55 还是医生登录后直接进入主界面，左侧没有菜单？ 李超 13:38:43 在登录界面，医生输入用户名密码自动就切换到科室了，没有左侧菜单 wangchen 13:40:25 噢 李超 13:40:46 按权限都分好了

## 附图
问题3，库中脏数据问题以及针灸处方名称问题
问题5，模块需求确认问题
问题6，临床问题
问题7，论治与开方的区别
我方问：
那是不是可以这样理解，论治是第一种辩证论治里选择完主症兼症舌像脉象后的一步操作，第二种症型治则就不需要论治了因为逻辑也不一样，第三种也不用论治
wangchen 11:33:02
现在的程序我是这么理解的，第一种方式，选主症兼症舌像脉象，然后点论治或者开方，然后完成就诊。第二种症型治则，是上来选择症型治法，直接在里面开方然后完成就诊。第三种是上来点击开方，在里面开完方子然后完成就诊。

## 20181015-医生访谈
1，
中医院的组织问题，一个主任/医生，能否跨科室行医？
答：
中医院的科室划分，分为心胆脾胃肾（内）、外科等
对于临时聘请的老中医，有可能会出现跨科室的情况
对于普通中医，一般归属于某一科
2，
中医开药时，出于保密原则，方子名不带入医嘱或病历中？
答：
某些医生是会这样做的，他的药方名为“方1”、“方2”等，
药房知道代表的方内药物，医嘱或病历中不显示上述名称之外的任何内容
|  | 其他医生是使用医院的经验方，包括方名、内含药物 | 考虑设计自选则保密功能，点保密后病例和打印中不体现药方
3，
存储经验方时，是否会多次存储（在一个方子上改来改去）？
答：
会
4，
挂号看病后去做检查，当天回算复诊，隔天回需要重新挂号（算未就诊）？
答：
繁忙的时候设置病历周期为1天，则出现上述情况
|  | 不忙的时候设置病历周期为3天，则3天内病人直接找医生，病历仍有效 | 考虑加配置，设置病例期限
5，
医生是否只能看到他自己的诊断/同科室的诊断/其他的历史诊断？诊断包括病历、处方、药物等
答：
医生能看到所有历史诊断，包括病历、处方、药物等，除了老中医保密的处方。
6， | 医生建议：
| 1， | 临床 -> 临症。临床是西医叫法，做临床检查等，这里的功能应该包括西医临床检查和中医临症检查，
既然是给中医使用，建议叫临症。
| 2， | 开药一般分为三大类：
西药，中成药，中药（草药）
中成药也在西药房取
| 3， | 未来考虑预约挂号的功能
7， | 未能解决的问题：
| 1， | 君臣佐使，既然药物归属为这4类，为什么还需要手动填写百分比
| 2， | 归经引经，药物归属于（作用于）某归经，和对该归经的伤害是否相关，和病人身体该经脉的强弱是否相关等